## Feuil1
Numéro | Titre de la slice (orienté métier) | Qui | Tests d'acceptation | Difficulté (F,PF) | Début | Fin | Test ?
1 | Créer deux mains et leurs attribuer 1 seule carte chacune | Tous | Tests d'acceptation | F | 2021-09-29 | 2021-09-29 | OK
2 | Implémentation de l'égalité entre 2 mains | Léo | Tests d'acceptation | PF | 2021-09-29 | 2021-09-29 | OK
3 | Ajout d'une 2ème carte | Léo | Tests d'acceptation | F | 2021-10-06 | 2021-10-06 | OK
4 | Création d'un HandAnalyzer | Léo | Tests d'acceptation | PF | 2021-10-09 | 2021-10-13 | OK
5 | Creation d'un HandComparator | Mourad | Tests d'acceptation | PF | 2021-10-11 | 2021-10-15 | OK
6 | Gestion des combos (ajout de la couleur de cartes) | Ayoub | Tests d'acceptation | PF | 2021-10-12 | 2021-10-16 | OK
7 | Implémentation des paires | Mourad | Tests d'acceptation | F | 2021-10-15 | 2021-10-16 | OK
8 | Implémentation des brelans | Ayoub | Tests d'acceptation | F | 2021-10-16 | 2021-10-17 | OK
9 | Implémentation d'un getCombo dans le HandAnalyzer | Léo | Tests d'acceptation | PF | 2021-10-14 | 2021-10-17 | OK
10 | Implémentation Square | Ayoub | Tests d'acceptation | F | 2021-10-17 | 2021-10-18 | OK
11 | Implémentation du Type 2 (Full et DoublePaire) | Mourad | Tests d'acceptation | PF | 2021-10-16 | 2021-10-18 | OK
12 | Implémentation du Type 3 (Quinte) | Ayoub | Tests d'acceptation | PF | 2021-10-18 | 2021-10-19 | OK
13 | Implémentation Flush | Ayoub | Tests d'acceptation | F | 2021-10-19 | 2021-10-20 | OK
14 | Implémentation du QuinteFlush | Ayoub | Tests d'acceptation | F | 2021-10-21 | 2021-10-25 | OK